## CO様式65
元 請
| 令和 年 月 日 |  |  |  | 確認欄
作 業 所 名 |  |  |  |  | 会 社 名
作 業 所 長 |  | 殿 |  |  | 作 成 者 |  |  | 印
作 業 手 順 書
作 業 名 |  |  |  |  | 有資格者
使用資機材
使用工具 |  |  |  |  | 保 護 具
この作業手順書を基に、安全・品質・環境についての教育を受けた人は下記にサインをしてください。
作 業 手 順 |  | どんな危険があるか | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 安全対策 （急所・注意事項） |  | 責任者
作 業 手 順 |  | どんな危険があるか | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 安全対策 （急所・注意事項） |  | 責任者

## 作業手順書例①
元 請
| 令和 年 月 日 |  |  |  | 確認欄
作 業 所 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  | 株 式 会 社 イ チ テ ッ ク
作 業 所 長 |  | 殿 |  |  | 作 成 者 |  |  | 印
作 業 手 順 書
作 業 名 | ・一次掘削～一段目土止め～二次掘削～二段目土留め |  |  |  | 有資格者 |  | ・ＪＲ重機講習資格
| ～三次掘削（床付整形）～基礎砕石～均し型枠・打設 | [5 empty] | ・車輌系建設機械技能講習修了者（整地・掘削）
使用資材機 | ・０．７ＢＨ・１０ｔＤＴ | [5 empty] | ・玉掛技能講習修了者１ｔ以上
・０．１５ＢＨ
使用工具 | ・スコップ、ケレン棒 |  |  |  | 保 護 具 |  | ヘルメット・安全靴・軍手・安全帯・安全チョッキ
この作業手順書を基に、安全・品質・環境についての教育を受けた人は下記にサインをしてください。
作 業 手 順 |  | どんな危険があるか | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 安全対策 （急所・注意事項） |  | 責任者
ＴＢＭ
１．作業前の | [6 empty] | ・新規入場者のチェックをする。 |  | 職 長
ミーティング | [6 empty] | ・各自の健康状態をチェックする。 |  | 職 長
２．保護具の点検 | [6 empty] | ・各自、作業前に服装保護具の着用をチェックする。 |  | 職 長
３．有資格者の確認 | [6 empty] | ・車輌系建設機械の有資格者（ＪＲ重機資格） |  | 職 長
準備作業
1．機械工具の点検 | [6 empty] | ・重機、工具の点検をする。 |  | 職 長
本作業
1．ＢＨの搬入 |  | ・降ろす際の転倒 | ○ | × | ○× | 3 | ・誘導員（作業員）が誘導をする。 |  | 職 長
作 業 手 順 |  | どんな危険があるか | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 安全対策 （急所・注意事項） |  | 責任者
2.手摺設置 |  | ・既設物と接触 | △ | ○ | △○ | 2 | ・長尺物は２人作業で作業（特に単管の長尺物） |  | 職 長
3．一次掘削 |  | ・手元作業員と重機接触 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・手元作業員と重機オペの合図、周囲確認 |  | 職 長
（ＤＴに積込～仮置場） |  | ・重機の転倒 | ○ | × | ○× | 3 | ・重機足場点検・重機足場確保 |  | 職 長
|  | ・重機とＤＴの接触 | △ | ○ | △○ | 2 | ・重機オペの合図、周囲確認 |  | 職 長
4.一段目土止め支保工 |  | ・手足の挟まれ | ○ | △ | ○△ | 2 | ・合図を掛合い、手足元確認 |  | 職 長
|  | ・溶接による火傷 | △ | ○ | △○ | 2 | ・保護具の完全着用 |  | 職 長
|  | ・吊荷の落下 | ○ | × | ○× | 3 | ・玉掛ワイヤーの点検（有資格者による） |  | 職 長
5.二次掘削 |  | ・手元作業員と重機接触 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業員はＢＨのオペの死角に入らない。 |  | 職 長
（ＢＨ降ろし掘削） |  | ・作業員同士の接触 | △ | ○ | △○ | 2 | ・狭い範囲なので重複作業はしない |  | 職 長
|  | ・ＢＨ同士の接触 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・上下作業時、合図周囲確認（わかりやすい合図） |  | 職 長
6.二段目土止め支保工 |  | ・一段目と同様 |  |  |  |  | ・一段目と同様 |  | 職 長
7.三次掘削 |  | ・重機の転倒 | ○ | × | ○× | 3 | ・重機足場点検・重機足場確保 |  | 職 長
（ＢＨ降ろし掘削） |  | ・既設物（土止め材）と接触 | △ | ○ | △○ | 2 | ・重機オペの合図、周囲確認 |  | 職 長
（床付整形） |  | ・手元作業員と重機接触 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業員はＢＨのオペの死角に入らない。 |  | 職 長
8.基礎砕石 |  | ・上下作業時、ＢＨと手元接触 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・重機作業半径内立入禁止 |  | 職 長
[7 empty] | ・重機オペの合図、周囲確認 |  | 職 長
[7 empty] | ・重機オペと手元の合図、周囲確認 |  | 職 長
|  | ・砕石の落下 | ○ | × | ○× | 3 | ・砕石敷均しの際の人払いの徹底 |  | 職 長
作 業 手 順 |  | どんな危険があるか | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 安全対策 （急所・注意事項） |  | 責任者
9.均し型枠 |  | ・ハンマーで手を打つ | △ | ○ | △○ | 2 | ・手元確認 |  | 職 長
10.均しコン打設 |  | ・ホッパー打設の際、生コン | △ | ○ | △○ | 2 | ・生コンは、なるべく下の方であける。 |  | 職 長
飛散し目に入る
|  | ・上下作業時、ＢＨと手元接触 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・人払いの徹底 |  | 職 長
[7 empty] | ・合図は明確に、オペと作業員の合図方法の確認 |  | 職 長
|  | ・既設構造物と接触 | △ | ○ | △○ | 2 | ・オペは周囲をよく確認する。 |  | 職 長
後始末作業
１．場内片付け |  | ・手足を挟む | △ | ○ | △○ | 2 | ・手足元を確認する。 |  | 職 長
２，後点検をする |  | ・飛散 | △ | ○ | △○ | 2 | ・飛散の防止をする。 |  | 職 長
見本